## Plan de calidad (Desarrollo E)
SERVICIO: Formulación y gestión de proyectos para construcción de rutas de desarrollo empresarial en torno a las cadenas de valor de la ciudad.
MACROPROCESO: DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO | [5 empty] | CÓDIGO: MMDI02 |  | LIDER DEL PROCESO: Julian Fernando González Juri
PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | [5 empty] | CÓDIGO: :MMDI02.03 |  | CODIGO DEL PLAN DE CALIDAD: |  | MMDI02.03.18.PL01
SUBPROCESO: SERVICIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIO COLABORATIVO | [5 empty] | CÓDIGO: MMDI02.03.04 |  | VERSION DEL PLAN DE CALIDAD |  | 2
PROCEDIMIENTO (S): Desarrollo Empresarial | [5 empty] | CÓDIGO: No aplica |  | FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE CALIDAD |  | 2018-10-16
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN | [5 empty] | CONTROL DE LA OPERACIÓN |  |  |  |  | CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
ÍTEM | TAREAS | FLUJOGRAMA DEL SERVICIO | ESPECIFICACIONES | TOLERANCIA | RESPONSABLE | VARIABLE CRITICA A CONTROLAR | MÉTODO DE CONTROL | FRECUENCIA | RESPONSABLE DEL CONTROL | DOCUMENTOS Y REGISTROS | EQUIPO DE MEDICION | FECHA DE CALIRACIÓN | RESPONSABLE
Inicio
1 | Diseñar un instrumento para la identificación del perfil y las necesidades de herramientas para el desarrollo empresarial de emprendedores y empresarios del municipio de Santiago de Cali |  | Instrumento de caracterización socio empresarial que identifique el estado del emprendedor, la etapa del desarrollo empresarial en la que se encuentra | No aplica | Profesional universitario | Veracidad de la información | Comparación de las necesidades identificadas con las establecidas en el mercado | Trimestral | Sistema de Desarrollo Empresarial | Base de Datos | No aplica | No aplica | No aplica
2 | Concertar reuniones con representantes de las entidades y algunos emprendedores pertenecientes al Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali, para la aplicación del instrumento |  | Reuniones con el SIDE de estrategia y de operación sobre el uso del instrumento | No aplica | Técnico | Disponibilidad de tiempo | Cronograma con indicadores de uso de instrumento y nuevos registros | Mensual | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
3 | Capturar información sobre la demanda de herramientas para el desarrollo empresarial de emprendedores y empresarios del municipio de Santiago de Cali |  | Aplicar correctamente sobre los empresarios el instrumento que permita conocer la demanda de herramientas para el desarrollo empresarial | Instrumento 100% diligenciado | Técnico | veracidad de la información | Comparación entre las herramientas identificadas en la secretaria de Desarrollo Económico y con las establecidas en el mercado | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
4 | Verificar la fiabilidad de la información recopilada sobre la demanda de herramientas para el desarrollo empresarial de emprendedores y empresarios del municipio de Santiago de Cali |  | Documento de la demanda de herramientas para el desarrollo empresarial de emprendedores y empresarios del municipio de Santiago de Cali | No aplica | Profesional universitario especializado | Información recopilada veras y confiable | Comparación de las herramientas de Desarrollo empresarial con la demanda | Cada vez que se realice las reuniones | Profesional universitario especializado | Registro de la información recopilada | No aplica | No aplica | No aplica
6 | Crear un documento de texto con la identificación de la demanda, de acuerdo con la información validada previamente |  | Documento de resultados verificados de la demanda de herramientas para el desarrollo empresarial | No aplica | Profesional universitario | Tiempo de adquisición y consolidado de la información | Documento con la identificación de la demanda | Cada vez que se realice las reuniones | Profesional universitario especializado | Documento de resultados de la demanda | No aplica | No aplica | No aplica
7 | Elaborar un instrumento para investigar las herramientas de desarrollo empresarial disponibles en el Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali. |  | Instrumento investigativo donde se recopile la información de las entidades sus herramientas y uso de las mismas | No aplica | Profesional universitario | Veracidad de la información | Instrumento investigativo | No aplica | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
8 | Investigar, en archivos digitales, las herramientas para el desarrollo empresarial disponibles en el Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | Trimestral | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
9 | Concertar reuniones con los representantes de las entidades pertenecientes al Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali, para la aplicación del instrumento elaborado |  | Reuniones de estrategia y operación del instrumento como sistema SIDE | No aplica | Profesional universitario | Disponibilidad de tiempo | Cronograma con indicadores de uso de instrumento | Mensual | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
10 | Realizar un cruce de datos entre la información recopilada en las reuniones con los representantes de las entidades y las herramientas encontradas en la investigación en archivos digitales |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
11 | Capturar información sobre la oferta de herramientas para el desarrollo empresarial disponibles en el municipio de Santiago de Cali |  | Información relacionada a programas proyectos eventos y demás herramientas de uso de cada entidad que apueste al desarrollo empresarial | No aplica | Técnico | Veracidad y oportunidad de la información | Documento con la identificación de la oferta | Trimestral | Profesional universitario especializado | Registro de la información recopilada | No aplica | No aplica | No aplica
12 | Verificar la fiabilidad de la información recopilada sobre la oferta de herramientas para el desarrollo empresarial del municipio de Santiago de Cali |  | Documento de la la oferta de herramientas para el desarrollo empresarial del municipio de Santiago de Cali | No aplica | Profesional universitario especializado | Información recopilada | Comparación de las herramientas de Desarrollo empresarial con la oferta | Cada vez que se realice las reuniones | Profesional universitario especializado | Registro de la información recopilada | No aplica | No aplica | No aplica
14 | Crear un documento de texto para compilar la información verificada. |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
15 | Realizar un análisis de la demanda vs. la oferta encontrada de herramientas para el desarrollo empresarial, y analizar los resultados |  | No aplica | No aplica | Profesional especializado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
16 | Construir un documento final que identifique y describa la oferta de herramientas para el desarrollo empresarial identificadas, así como las necesidades de fortalecimiento empresarial que atienden. |  | Documento de las herramientas y las necesidades del desarrollo empresarial para el municipio de Santiago de Cali | No aplica | Profesional universitario | Información recopilada | Documento con las variables validas y finales que construyan las herramientas y necesidades | Cada vez que se realice las reuniones | No aplica | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
17 | Verificar si debo implementar las herramientas de desarrollo empresarial seleccionadas para una población priorizada de Santiago de Cali |  | Para la implementación se debe realizar basada en el enfoque de desarrollo de persona y de habilidades empresariales | No aplica | Profesional universitario | Disponibilidad de población priorizada | Herramientas de Desarrollo Empresarial | No aplica | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
18 | Identificar potenciales aliados para el establecimiento de las herramientas para el desarrollo empresarial seleccionadas |  | No aplica | No aplica | Profesional especializado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
19 | Supervisar el proceso de inscripción y selección de los beneficiarios |  | Aplicar correctamente técnicas de inscripción con el fin de recolectar la información necesaria de la población | Formatos de inscripción 100% diligenciados | Profesional universitario | Veracidad de la Información | Formatos de inscripción correctamente diligenciadas | No aplica | No aplica | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
20 | Realizar seguimiento a la aplicación de las herramientas para el desarrollo empresarial en la población seleccionada |  | Realizar visitas periódicas a los aliados con el fin de verificar la aplicación de las herramientas | No aplica | Profesional universitario | Oportunidad de la información | No aplica | Cada vez que se requiera | No aplica | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
21 | Verificar el cumplimiento del servicio ofrecido a la población atendida |  | Recopilar información de la población sobre los servicios ofrecidos | No aplica | Profesional especializado | Oportunidad de la información | Verificación con indicadores de gestión y cumplimiento | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
22 | Elaborar un documento que certifique la implementación de las herramientas para el desarrollo empresarial seleccionadas |  | La certificación se realiza para dar veracidad de la información de las herramientas para el uso en el municipio de Santiago de Cali | No aplica | Profesional universitario | Veracidad de la información | Verificar las herramientas implementadas | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
23 | Verificar si debo formular el Programa de inclusión productiva |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
24 | Definir el objeto del estudio en cuestión, alrededor del cual se realizará el ejercicio diagnóstico. |  | Definir las necesidades de desarrollo empresarial y económico de las comunidades del municipio de Santiago de Cali | No aplica | Profesional universitario | Veracidad de la información | Programas de inclusión Productiva formulado | No aplica | Profesional universitario especializado | Programas de inclusión Productiva formulado | No aplica | No aplica | No aplica
25 | Recopilar información histórica que permita caracterizar las comunas que se deben atender y las necesidades específicas de la mismas. |  | No aplica | No aplica | Técnico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
26 | Planear visitas técnicas para concertar reuniones de comité con los líderes y representantes de la comunidad en cada comuna. |  | No aplica | No aplica | Técnico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
27 | Socializar la información encontrada en las reuniones de comité con los líderes y representantes de la comunidad en cada comuna. |  | Dar a conocer las estrategias para la comunidad creadas a partir de la información recolectada | No aplica | Profesional especializado | No aplica | No aplica | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
28 | Apoyar la priorización de las necesidades identificadas en cada comuna en conjunto con la comunidad involucrada. |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
29 | Orientar la formulación en conjunto con la comunidad las necesidades definitivas identificadas en cada comuna. |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
30 | Verificar con el comité, líderes y representantes de la comunidad, que las necesidades identificadas en cada comuna estén correctamente definidas. |  | Necesidades correctamente definidas en cada comuna | No aplica | Profesional universitario especializado | Necesidades a satisfacer | comparar las necesidades establecidas por en las comunas con las presentadas para priorizar | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
31 | Realizar un informe descriptivo con los datos más característicos recolectados de las necesidades de emprendimiento puntales de cada comuna y la estrategia o plan de acción para lograr llegar al estado deseado. |  | Documento con la información de la comunidad en temáticas socio económicas, empresariales y emprendimiento | No aplica | Técnico | veracidad de la información | No aplica | No aplica | No aplica | Documento con la información | No aplica | No aplica | No aplica
32 | Identificar los límites geográficos que establecerán los parámetros para el mapeo. |  | Establecer los limites entre comunas o barrios para establecer las áreas geográficas | No aplica | Profesional universitario | No aplica | Borradores de los mapas segmentados | No aplica | No aplica | Mapa segmentado | No aplica | No aplica | No aplica
33 | Formular los lineamientos para la búsqueda de información y el medio adecuado para la recopilación de la misma. |  | Crear plan de acción con actividades o acciones que promuevan la adecuada búsqueda de la información | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Cronograma de acción y ejecución | No aplica | No aplica | No aplica
34 | Recopilar datos de los emprendimientos mediante un trabajo de campo para el levantamiento de información en la zona. |  | la información debe ser organizada con el fin de poder utilizada previamente | Información 100% recolectada | Profesional universitario | Oportunidad de la información | No aplica | No aplica | No aplica | Acta y listado de asistencia de trabajo en zona de campo | No aplica | No aplica | No aplica
35 | Registrar la información obtenida en el medio adecuado seleccionado previamente. |  | la información debe ser organizada con el fin de poder utilizada previamente | Información 100% recolectada | Técnico | Oportunidad de la información | Indicador de inscripción | Cada vez que se requiera | No aplica | Información en medio de recolección seleccionado | No aplica | No aplica | No aplica
36 | Validar con el comité, líderes y representantes de la comunidad , la correcta realización del mapeo y el perfil de los emprendedores que pueden acceder al programa-proyecto de inclusión productiva de cada comuna. |  | Realizar reuniones de socialización del trabajo realizado con el fin de validar la veracidad de la información. | No aplica | Profesional universitario especializado | veracidad de la información | No aplica | Cada vez que se requiera | Profesional universitario especializado | Acta y listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
37 | Elaborar un informe en el que se recopile información sobre los conceptos y la metodología utilizada, anexando la base de datos actualizada de los emprendedores de la comuna. |  | No aplica | No aplica | Técnico | Oportunidad de la información | borradores del documento | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
38 | Crear el cronograma de trabajo, conjuntamente con los representantes de la comunidad. |  | Reunirse con los lideres de la comunidad para concretar cronogramas de trabajo | No aplica | Profesional universitario | Disponibilidad de tiempo | cronograma de tiempo | No aplica | No aplica | Acta y listado de asistencia a reuniones | No aplica | No aplica | No aplica
39 | Investigar modelos similares a los programas de inclusión productiva alrededor del mundo. |  | Realizar un estudio sobre modelos que se apliquen a la población que contenga los impactos y beneficios de los mismos | No aplica | Profesional universitario | Información adecuada | comparación con los métodos encontrados y los que se quieren aplicar en el municipio de Santiago de Cali | No aplica | No aplica | Documento con la información recopilada sobre el estudio | No aplica | No aplica | No aplica
40 | Proponer la metodología a utilizar para la formulación y/o ejecución del programa-proyecto y los requerimientos que demanda la misma. |  | metodología que se ajuste a las necesidades de la demanda | No aplica | Profesional universitario | información de metodología adecuada | comparación con otras metodologías | No aplica | No aplica | Documento con la metodología seleccionada del estudio | No aplica | No aplica | No aplica
41 | Listar las actividades que se quieren desarrollar en términos de emprendimiento de cada una de las comunas y corregimientos. |  | Determinar las actividades por comunas y corregimientos de forma independiente para su previa utilización | No aplica | Técnico | veracidad de la información | No aplica | cada vez que se requiera | No aplica | Documento o matriz de actividades | No aplica | No aplica | No aplica
42 | Verificar que las actividades listadas cumplan con lo establecido en el plan de desarrollo para comunas y corregimientos. |  | No aplica | No aplica | Técnico | metas plan de desarrollo | verificar porcentaje de cumplimiento de metas del plan de desarrollo | Cada vez que se requiera | Técnico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
43 | Formular el programa-proyecto de inclusión productiva con el listado definitivo de actividades a desarrollarse en él, bajo la metodología propuesta. |  | El proyecto productivo tiene que satisfacer la necesidades de la población | No aplica | Profesional universitario | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento del proyecto formulado | No aplica | No aplica | No aplica
44 | Verificar con el comité, líderes y representantes de la comunidad, que el programa-proyecto formulado sea acorde a lo que se solicita por parte de la comunidad y las necesidades encontradas. |  | Los lideres de la comunidad deben de dar el aval del proyecto | No aplica | Profesional universitario especializado | Oportunidad de la información | actas y documentación previa | No aplica | No aplica | Acta y listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
rt5 | Verificar si debo formular Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali |  | Documento de Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali, que contengan toda la metodología de transferencia de conocimiento sobre CTeI | No aplica | Profesional universitario especializado | Creación de diferentes Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación con potencial de implementación | Comparación de documentos | Cada vez que se formule Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali formulados | Profesional universitario especializado | Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali formulados | No aplica | No aplica | No aplica
46 | Elaborar un mapeo de la oferta de programas y servicios institucionales de las diferentes entidades del Ecosistema de CTeI por cada una de las cuatro fases ( ideación, arranque, aceleración, consolidación) |  | El mapeo debe contener todas las variables relativas sobre el desarrollo empresarial y económico, (numero de beneficiados, fondos o recursos, horas, ayudas) | No aplica | Profesional universitario | Mapeo correctamente realizado | comparación entre las variables a mapear con el resultado obtenido | No aplica | Profesional universitario especializado | Documento con el Mapeo | No aplica | No aplica | No aplica
47 | Clasificar la oferta de programas y servicios del Ecosistema de CTeI en las 4 fases definidas ( ideación, arranque, aceleración, consolidación) |  | Determinar los programas o ofertas del mercado en las 4 fases del desarrollo empresarial | No aplica | Profesional universitario | Clasificación adecuada | Criterios de clasificación en cada fase | No aplica | No aplica | Documento con la clasificación | No aplica | No aplica | No aplica
48 | Alimentar una matriz de clasificación de toda la oferta del Ecosistema de CTeI |  | matriz que contenga la información de la clasificación de programas y servicios | No aplica | Técnico | Veracidad y oportunidad de la información | No aplica | No aplica | Técnico | Matriz de información | No aplica | No aplica | No aplica
49 | Determinar los vacíos encontrados (capacidades ausentes o débiles) y/o aspectos a mejorar (capacidades por fortalecer), según los resultados obtenidos del ejercicio del mapeo |  | No aplica | No aplica | Profesional universitario | No aplica | comparación con información de la matriz del ecosistema | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
50 | Verificar la pertinencia y veracidad del mapeo presentado y los soportes anexos. |  | Estructurar criterios de validación de datos | No aplica | Profesional universitario especializado | veracidad de la información | seguimiento de la información con llamadas, correros y demás formas de comunicación | cada vez que se requiera | No aplica | documento con criterios de validación | No aplica | No aplica | No aplica
51 | Desarrollar los requerimientos de los retos priorizados, definidos y seleccionados para crear, transferir o fortalecer capacidad del Ecosistema de CTeI |  | Reuniones con los aliados u operadores para CTeI | No aplica | Técnico | Horas de transferencia de conocimiento | Matriz de seguimiento | Inicio y fin del cada reto | Técnico | Acta y listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
52 | Realizar lanzamiento de las iniciativas de Innovación abierta al Ecosistema de CTeI para desarrollo de alianzas |  | Evento con el ecosistema | No aplica | Técnico | Disponibilidad de tiempo | cronograma de tiempo | No aplica | No aplica | Acta y listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
53 | Desarrollar los retos mediante talleres de concreción donde se evidencia el trabajo colaborativo de los actores del Ecosistema de CTeI |  | Talleres teóricos prácticos con alto componente de innovación | No aplica | Profesional universitario | Disponibilidad de tiempo | comparativo de resultados | En cada sesión de co-creacion | No aplica | Acta y listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
54 | Verificar la correcta implementación de las iniciativas de innovación abierta o retos aplicados en el Ecosistema de CTeI |  | Establecer criterios de implementación y validación de la implementación | No aplica | Profesional universitario especializado | Información de indicadores de ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | Documento con criterios de implementación | No aplica | No aplica | No aplica
Fin
<
Note on B59: User: procedimiento CTI
Note on D29: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D32: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D33: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D34: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D40: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D44: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on D60: Ing Francisco Ospina: Revisar teniendo en cuenta la importancia de la tarea y tener en cuenta el ejercicio realizado
Note on G14: gesti: DEL OBJETIVO DEL PROCESO Y DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERSADAS ESTAN ASOCIADOS AL RIESGO
MEDE01.05.02.18.P01.F24
1
VERSIÓN
15/oct/2018
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PLAN DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DESARROLLO SOCIAL
GESTION CULTURAL
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No